## Feuil1
Projet : Parent Espoir 2019 Serveur : dev.azure.com/61641parentespoircegepsaintefoy01 Requête : EveryUserStory Type de liste : Plat
ID | Title | Description | Règle métier | Acceptance Criteria | Scénario alternatif | Priority | Story Points
5 | Trier Groupe Soutien | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir trier les groupes de soutien Afin que * Facilité ma recherche | Il doit y avoir des groupes de soutiens. | Quand j’arrive dans l’interface groupe soutien, une liste des groupes de soutien est affichée. Je veux trier par nom, donc je cliquer sur la colonne nom. Ensuite, je veux trier par description alors je clique sur cette colonne et le trie s’effectue. * On peut trier en ordre croissant et décroissant | Je suis dans l’interface groupe et je veux trier par nom. Je clique sur nom et je ne trouve pas l’information voulue. Je désir avoir le trie qui m’avait été envoyé par le système alors je dois rafraichir la page. | 3 | 5
6 | Déconnexion | En tant qu’ * utilisateur. Je veux * me déconnecter. Afin d’ * éviter qu’une autre personne qui utilise mon poste pourrait avoir accès à des fonctionnalités sensibles. | * On doit être connecté | Peu importe, où je me trouve dans lelogiciel et lorsque j’ai terminé mon travail, je peux cliquer sur le lien dedéconnexions, qui est accessible dans le haut de la page. Critère : * Je suis redirigé auformulaire de connexion. | Après un certain temps si je ne suis plus actif sur le logiciel jeserais automatiquement déconnecté. | 2 | 1
7 | Rechercher sessions | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir rechercher une session. Afin que * Je puisse accéder aux ateliers. | * La session doit exister | Une fois que je suis sur la section gérer sessions, je peux chercher une session, puis je peux cliquer sur celle recherchée pour voir ce que contient cette session. Ce qui me permet de voir ce qu’il y a durant cette session Critère : * L’utilisateur doit pouvoir cliquer sur une session pour afficher les informations reliées à celle-ci. * La liste des sessions est affichée à l’écran | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la recherche dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page des sessions et un message d’erreur est afficher. | 2 | 3
8 | Supprimer groupe de soutien | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir supprimer un groupe de soutien Afin de * Faire le ménage dans les groupes de soutien | * Le groupe de soutien existe * On ne peut pas supprimer un groupe qui est relié à des clients | Je vais dans la page de gestion des groupes de soutiens, je clique sur le bouton détail. Je clique ensuite sur le bouton supprimer. Une demande de confirmation apparaît et je peux confirmer que je veux bien supprimer ce groupe. Une fois le groupe supprimer, la navigation est renvoyée à la page de gestion des groupes de soutien et un message de confirmation est indiqué dans la page. * Le groupe de soutien n'existe plus dans la base de données * Le groupe de soutien n’est plus présent dans la liste * Un message de confirmation est afficher * La navigation est renvoyée à la page de gestion des groupes de soutien | Alternatif : Je suis dans l’interface de détail d’un soutien et je veux supprimer un groupes de soutien. Je clique sur le bouton supprimer et lorsque le message de confirmation apparaît, je change d’idée et je veux annuler mon action. Je peux annuler la suppression en cliquant sur « annuler » et aucune modification sera apportée au système. Ensuite j'exécute le scénario nominale pour l’entité que je veux supprimer. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Lors de la suppression dans la base de données, une erreur survient. La navigation est renvoyée à l’index des groupes de soutien indiquant qu’il y a eu échec de la suppression. | 3 | 5
9 | Rechercher\Lister Groupe de soutien | En tant que * Utilisateur Je veux * Rechercher un groupe de soutien Afin que * Consulter les informations | * S’il y a aucun groupe de soutien, un message indiquant qu’il n’y a rien à afficher. * S’il y a des groupes de soutien, la liste s’affiche * L’utilisateur peut sélectionner les actions Modifier et Détail | Je veux trouver un groupe de soutien dans le but de visionner les informations. Je clique sur l'onglet groupe de soutien et une liste me montrant tous les groupes de soutiens s'affiche. Cela me permet de trouver le groupe de soutien. | Je suis dans l’interface de gestion des groupes de soutien et il n’y a aucun groupe de soutien dans le système. Un message m’indique qu’il n’y a aucun groupe à afficher. | 2 | 2
10 | Connexion | En tant qu’ * utilisateur. Je veux * me connecter. Afin d' * avoir accès auxfonctionnalités qui me sont autorisées | * Être déconnecté * Avoir un compte Utilisateur ou administrateur * Connaître le mot de passe | * Je souhaite travailler sur le logicielde parent espoir. Je dois donc me connecter avec mes identifiants. * Critère : Une fois que jesuis connecté, je suis redirigé à l’index des clients. | Si je rentre un mauvais nomd’utilisateur ou un mauvais mot de passe, le système devrait me refuser l’accèset afficher un message d’erreur en conséquence. Si je rentre 3 fois unmauvais mot de passe, la connexion à mon compte sera bloquée pendant 1 heure. | 1 | 3
11 | Modifier groupe de soutien | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir modifier un Groupe de soutien Afin que * Je puisse mettre à jour l’information | Le groupe de soutien existe déjà. | Je veux modifier un groupe de soutien. Je clique sur le lien de la page groupe de soutien. Ensuite je peux cliquer sur le bouton modifier à côté du groupe en question. Le formulaire pour la modification du groupe de soutien apparaît. Je modifie l'information désirée puis je cliquer sur modifier. La page de la liste des groupes apparaît avec un message indiquant que le groupe a bien été modifié. * Le groupe est correctement modifier * Un message de confirmation apparaît | Alternatif : Je suis dans l’interface des groupes de soutien. Je clique sur le bouton modifier, mais une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action. Alors je clique sur retour à la liste. Je reviens la liste des groupes et aucune modification n’a été appliquée. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « modifier » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2
12 | Ajouter un participant à une séance | Entant que * Utilisateur Jeveux * Pouvoir créer et ajouter un participant à une séance Afinque * Ce participant soit ajouté à cette séance et que les données soit inséré dans la base de données | * Une session doit exister * Un atelier doit exister * La séance en question doit exister * Le client devant participer à la séance existe dans la base de données * Les champs requis pour la création d’un participant sont remplis correctement | Unfois que je me rends sur les détails d’une séance, je peuxappuyer sur ajouter un participant. Je suis redirigé vers lapage d’ajout d’un participant, de là, je peux choisir un clientparmi les clients actifs présent dans la base de données, puis jeremplis les champs requis et j’appuie sur ajouter. Un messages’affiche pour confirmer que le participant a été ajouter, jereste sur la page d’ajout d’un participant et tous les champs sesont vidé. Critères: * Un message de confirmation s’affiche * Tous les champs se sont vidés * Si je retourne à la page de détails de la séance, | Scénario exception Encliquant sur ajouter de la page d’ajout d’un participant, uneerreur de connexion à la base de données survient, alors un messageest affiché indiquant qu’une erreur avec la base de données estsurvenue et je reste sur la page d’ajout d’un participant. | 2 | 3
13 | Ajouter bénévolat | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir ajouter une tâche debénévolat à un client afin de garder une trace de cette information. | * Le client doit exister. * On doit pouvoir saisir un titre, une date, un montant, un commentaire et un nombre d’heure. | Un fois que je suis sur la sectiongestion client, je peux choisir un client, puis je peux cliquer sur ajouter unbénévolat. Ce qui m’amène vers un formulaire qui me permet de saisir les champsnécessaires afin d’ajouter un bénévolat. Une fois les données saisies, je peuxcliquer sur envoyer et le bénévolat sera ajouter dans la base de données. leformulaire se vide et un message de confirmation qui s’affiche. Je peux remplirle formulaire à nouveau pour ajouter un autre bénévolat. Critère : * Le bénévolat est visible dans la liste des bénévolat. * Affichage du message de confirmation. * le formulaire est vide,prêt pour l’ajout d’un autre bénévolat. | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans labase de données une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page debénévolat et un message d’erreur est afficher. Je peux peut ensuite recommencerl’ajout. | 1 | 3
14 | Ajouter Groupe Soutient | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir ajouter un groupe de soutien Afin que * Pouvoir garder des traces et relier des clients ce groupe | Le groupe n’existe pas | Je veux ajouter un groupe de soutien au programme. Je clique sur le lien de la page groupe de soutien. Ensuite je peux cliquer sur ajouter. Le formulaire pour l’ajout d`un groupe de soutien apparaît. Je rentre le nom et la description puis je cliquer sur ajouter. La navigation est renvoyée à la page de la liste des groupes de soutien message indiquant que le groupe a bien été ajouté. * Un message de confirmation apparaît * Le groupe est présent dans la liste | Je suis dans l’interface des groupes de soutien. Je clique sur le bouton ajouter, mais une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action. Alors je clique sur « retour à la liste ». Je reviens la liste des groupes et aucune modification n’a été apporté. Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « ajouter » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2 | 3
15 | Ajouter une séance | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir ajouter une séance à un atelier Afin que * Pouvoir garder ces informations au sein de la base de données et effectuer un suivi sur cette séance. | * Une session doit exister. * Un atelier doit exister. * Les champs requis doivent être remplis correctement. | Un fois que je me rends sur le détail d’un atelier en particulier, je peux appuyer sur le bouton « ajouter » une séance. Ceci m’amène vers le formulaire de création d’une séance. Je remplis tous les champs nécessaires puis j’appuie sur le bouton envoyer. Un message s’affiche pour indiquer que tout s’est bien passé et le formulaire se vide. Critères : * Un message de confirmation s’affiche * Le formulaire se vide | Alternatif : Un fois que j’ai parcouru le scénario nominal jusqu’à la section ajouter une séance, je remplis les champs nécessaires mais j’ai mal saisie certaines informations, lorsque j’appuie sur le bouton « envoyer », des messages d’erreurs vis à vis les champs en défaut s’affiche pour m’indiquer les endroits où j’ai fait des erreurs. Je corrige les erreurs et lorsque j’appuie à nouveau sur le bouton envoyer, le message de confirmation s’affiche pour indiquer le succès de l’opération. | 1 | 3
16 | Consulter bénévolat | En tant qu’ * utilisateur. Je souhaite * consulter une tâche de bénévolat d’un client. Car * j’ai besoin de connaître les informations de cette tâche de bénévolat. | * La tâche de bénévolat doit exister pour ce client. | Une fois que je suis dans la sectiondes tâches de bénévolat, je peux cliquer sur un lien de consultation vis-à-visdans la liste. Alors j’arrive dans une page deconsultation ou je peux lire les informations par rapport à cette tâche debénévolat. Critères : * La page avec tous les détails est affichée. * il y a un lien vers unretour à la liste de présent. | Exception : Le scénario nominals’exécute, mais lors de l’envoi de requête de consultation une erreur survient.Un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut tenter la consultation ànouveau. | 2 | 2
17 | Consulter Groupe Soutient | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir consulter les détails d’un groupe de soutien Afin que * Pouvoir trouver un client appartenant à ce groupe | Le groupe existe | Je suis dans la page de gestion des groupes de soutien. Une fois que j’ai trouvé le groupe de soutien qui m'intéresse, je clique sur le bouton détail situé à côté du groupe. La page de consultation apparaît et je peux voir le titre, la description et la liste des clients appartenant à ce groupe. * Un message de confirmation apparaît * Le groupe est présent dans la liste * On peut actionner les actions modifier, supprimer et retour à la liste | Alternatif Je suis dans l’interface des groupes de soutien. Je clique sur le bouton consulter, mais je me trompe de groupe. Je peux cliquer sur retour à la liste pour aller ensuite dans les détails du bon groupe. | 2 | 3
18 | Ajouter sessions | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir ajouter une session au client à la base de données. Afin que · Je puisse y ajouter les événements durant cette session | * L’utilisateur doit pouvoir ajouter une session à un client et y mettre une saison et une année. | Je suis sur l’accueil du site et je peux choisir l’onglet session et une fois dans le formulaire session, je peux cliquer sur ajouter. Je peux lui donner une saison et une année. Critères : * Une session est ajoutée * Un message est affiché * Accède directement à l’onglet gérer les ateliers de la session actuelle | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire des sessions et un message d’erreur est affiché. Alternatif : L’utilisateur peut ensuite recommencer l’ajout. Si une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans le formulaire session du client et aucune session n’a été ajoutée. Alternatif : Si je veux entrer une session déjà existante, car l’année et la saison existe déjà, le système la refuse et m’envoie un message d’erreur. | 2 | 5
19 | Lister/Rechercher les tâches de bénévolat de client | En tant qu’ * utilisateur je veux * Lister les tâches de bénévolats d’un client. Afin de * pouvoir les consulter, lesmodifier ou les supprimer(admin seulement) | * Le client doit exister. | Une fois que je suis sur la sectiongestion client, je peux aller dans la sous-section bénévolats. La liste destâches de bénévolats de ce client me sera alors affichée. Je peux alors ajouterdes bénévolats à cette liste, en consulter, en modifier ou les supprimer(adminseulement). Critères : * Les liens d’action fonctionnent. * Si aucun bénévolat n’existe, l’afficher dans un message. * Des tâches de bénévolatsdoivent être assignées à ce client, pour qu'elle soit listée. | Si aucun bénévolat est présent pour ce client, affiche un message comme quoi la liste de bénévolat de ce client est vide ou qu’aucun élément ne correspond à sa recherche. | 1 | 2
20 | Supprimer une séance | En tant qu’ * utilisateur, Je veux * pouvoir modifier une séance d’un atelier Afin de * pouvoir garder ces informations au sein de la base de donnée. | * Une session doit exister * Un atelier doit exister * La séance en question doit exister et faire partie de l’atelier | Un fois que je me rend sur la liste des séances d’un atelier en particulier, je peux appuyer sur “détails” de cette séance. Une nouvelle page avec tous les détails de la séance apparaît. Critères: * Une page avec tous les détails de la séance en question apparaît. | Exception: En cliquant sur voir les détails de cette séance, une erreur de connexion à la base de données survient, alors un message est affiché indiquant qu’une erreur avec la base de données est survenue et je reste sur la page des ateliers. Alternatif: Je clique sur voir les détails de cette séance sur la mauvaise séance, je suis dirigé vers la page détails de cette séance, d’ici, j’ai un lien me permettant de retourner à la liste. Je clique sur ce lien, ce qui me ramène à la liste, et de là je peux cliquer sur le bon détail. | 3 | 3
21 | Modifier sessions | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir modifier une session à la base de données. Afin que · Je puisse y modifier les éléments d’une session | * La session existe déjà | Je suis dans l’interface des sessions. Je clique sur le bouton « modifier » et une fois dans le formulaire. Je peux modifier la saison et l’année. Critère : * Affichage du message * Retour à la liste des sessions | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de session et un message d’erreur est affiché. Exception : L’utilisateur entre les informations d’une session qui existe déjà et clique sur « modifier ». Un message d’erreur s’affiche qui indique que la session existe déjà. Alternatif : Si une fois sur le formulaire modifié, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans le formulaire session du client et aucune session n’a été modifiée. | 2 | 5
22 | Supprimer Groupe Utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir supprimer un Groupe d’utilisateur Afin que * Ajuster les permissions pour ces utilisateurs | Le groupe d’utilisateur doit exister | Je veux supprimer un groupe d’utilisateur. Je vais dans l’interface de gestion des groupes d’utilisateur. Je trouve le groupe désirer. Puis je clique sur le bouton détail du groupe. La page de détail apparaît me montrant les informations du groupe et les utilisateurs qui en font partie. Je clique sur supprimer et un message d’avertissement m’indique que tous les utilisateurs seront supprimés de ce groupe et perdront les droits associer à ce groupe. Je peux cliquer sur confirmer ce qui entraîne la suppression du groupe. Je suis redirigée vers la page de la liste des groupes d’utilisateurs. Un message de confirmation m’indique que le groupe a bien été supprimé et le groupe n’est plus présent dans la liste. Critère d’acceptation * Un message de confirmations demande de confirmer * Le groupe est supprimer correctement * Un message indiquant que le groupe a bien été supprimer | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion des groupes d’utilisateur et je veux supprimer un groupe d’utilisateur. Une fois le message de confirmation apparut, je réalise que je ne suis pas dans le bon groupe. Je peux cliquer sur « annuler » ce qui me renvoi à la liste et aucune suppression n’a eu lieu. Je peux ensuite choisir le bon groupe et exécuter le scénario nominal. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Lors de la suppression dans la base de données, une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page principale indiquant qu’il y a eu échec de la suppression. | 3 | 3
23 | Modifier un bénévolat | En tant qu’ * utilisateur je veux * pouvoir modifier une tâche de bénévolat déjà existante dans le dossier d’un client. Pour * ajuster les informationspour cette tâche. | * Le client et la tâche de bénévolats doivent exister * On doit pouvoir saisir un titre, une date, un montant, un commentaire et un nombre d’heures. | Une fois que je suis sur la sectiongestion bénévolat. Si une tâche de bénévolat a déjà été ajoutée, je peux lamodifier en cliquant sur un lien vis-à-vis cette tâche dans la liste. Ce qui m’apporte à un formulaire demodification d’une tâche de bénévolats Une fois les données saisies, je peuxcliquer sur envoyé et le bénévolat sera modifié dans la base de données. J’aiun message de confirmation qui s’affiche. Critères : * Je suis retourné à la liste. * Le message de confirmation apparait. | Le scénario nominal s’exécute, maislors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. J’ai unmessage d’erreur qui s’affiche et m’invite à essayer de nouveau. Je peux peuensuite recommencer la modification. | 2 | 3
24 | Supprimer bénévolats | En tant qu’ * administrateur Je souhaite * supprimer une tâche de bénévolat à un client. Car * la tâche n’a pas lieu d’être ou c’est une erreur. | * La tâche de bénévolat doit exister pour ce client. * Cette tâche peut-être effectuée seulement pas un administrateur. | Une fois que je suis dans la sectiondétails du bénévolat, je peux cliquer sur un lien de suppression. Alors unmessage de confirmation de suppression sera affiché. Je choisis OK, lasuppression sera faite dans la BD et sera alors irrévocable. Je suis retourné àla liste et message de confirmation s’affiche. Critères : * On est retourné à la liste. * Un message confirme la suppression. * Le bénévolat en question n’est plus dans la liste. | Alternatif : Si l’administrateur choisit d’annuler,rien ne se produit. Exception : Le scénario nominals’exécute, mais lors de l’envoi de requête de suppression une erreur survient.Un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut tenter la suppression ànouveau. | 2 | 2
25 | Modifier une séance | En tant qu’ * utilisateur, Je veux * pouvoir modifier une séance d’un atelier Afin de * pouvoir garder ces informations au sein de la base de donnée. | * Une session doit exister. * Un atelier doit exister. * La séance en question doit exister. * Les champs requis doivent être remplis correctement. | Un fois que je me rend sur le détail d’une séance. Je peux cliquer sur modifier ce qui m'amène vers le formulaire modifier de cette séance où tous les champs de ladite séance sont présents. De là, je peux changer n’importe quel champs et dès que j’ai terminé, j’appuie sur le bouton envoyer. Un message s’affiche pour indiquer que tout s’est bien passé et je suis ramené vers la page détail. Critères : * Retour vers la page détail * Message de confirmation. * Les champs sont modifiés avec succès | Alternatif : Un fois que j’ai parcouru le scénario nominal jusqu’à la section modifier une séance, je modifie les champs nécessaires mais j’ai mal saisie certaines informations, lorsque j’appuie sur le bouton envoyer, des messages d’erreurs vis à vis les champs en défaut s’affiche pour m’indiquer les endroits où j’ai fait des erreurs. Je corrige les erreurs et lorsque j’appuie à nouveau sur le bouton envoyer, le scénario nominal se poursuit. | 2 | 3
26 | Supprimer sessions | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir supprimer une session à la base de données. Afin que · Je puisse effacer une session vide | * La session doit exister * La session doit être vide | Je suis dans l’interface des sessions. Une fois dans le formulaire session, je peux cliquer sur « détails » et puis je peux supprimer la session. Critère : * Message de confirmation * Retour à la liste des sessions | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de session du client et un message d’erreur est affiché. Exception : Lors de la suppression de la session, mais que la session est non-vide, car elle possède des ateliers. Un message d’erreur est levé et la suppression ne peut pas avoir lieu. Alternatif : Le scénario nominal s’exécute, une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans le formulaire session et aucune session n’a été supprimée. Je choisis la bonne session et je continue sur le scénario nominal. | 3 | 5
27 | Rechercher/Lister Groupe Utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir rechercher un Groupe d’utilisateur Afin que * Gérer les groupes d’utilisateur | * S’il y a aucun groupe d’utilisateurs, un message indiquant qu’il n’y a rien à afficher. * S’il y a des groupes d’utilisateurs, la liste s’affiche * L’administrateur peut sélectionner les actions Modifier et Détail | Je veux rechercher un groupe d’utilisateur. Je clique sur le lien de la page groupe de soutien. Une liste de groupe apparaît avec des liens pour effectuer les actions possibles sur ce groupe. Critère d’acceptation * Les groupes sont affichées * Les liens vers les actions sont fonctionnels | Je suis dans l’interface de recherche des groupes d’utilisateurs. Il n’y a aucun groupe à afficher, alors un message indique qu’il n’y a aucun groupe à afficher (au lieu d’avoir un tableau vide). | 2 | 5
28 | Ajouter Atelier | En tant qu’ * utilisateur, je veux * Ajouter un atelier à une session Afin de * pouvoir créer des séances à l’intérieur de celui-ci | * La session qui contient l’atelier doit exister | Une fois que je suis dans la section degestion de session, je peux en choisir une et lister ses ateliers. J’arrivealors dans une sous-section « atelier » ou je peux en ajouter. Jesuis redirigé vers le formulaire, je remplie les champs correctement etj’appuie sur ajouter. Tous les champs se vide et un message de confirmationapparaît. Critères : * Les champs du formulaire se sont vidés. * Un message de confirmation s’affiche. * L’atelier en question estajouté à la liste de sa session. | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion desateliers et je veux ajouter un atelier. Cependant, lorsque je rencontre unchamp requis dont je n’ai pas l’information, je peux sortir de l’interface encliquant sur « retour à la liste » et aucune modification ne sera apportée au système. Exception : Le scénario nominals’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « ajouter » et uneerreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées auformulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer quel’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 1 | 3
29 | Consulter une séance | En tant que * Utilisateur Je veux * pouvoir consulter une séance d’un atelier Afin que * de pouvoir consulter toutes les informations concernant cette séance | * Une session doit exister * Un atelier doit exister * La séance en question doit exister et faire partie de l’atelier | Un fois que je me rend sur la liste des séances d’un atelier en particulier, je peux appuyer sur “détails” de cette séance. Une nouvelle page avec tous les détails de la séance apparaît. Critères: * Une page avec tous les détails de la séance en question apparaît. | Exception: En cliquant sur voir les détails de cette séance, une erreur de connexion à la base de données survient, alors un message est affiché indiquant qu’une erreur avec la base de données est survenue et je reste sur la page des ateliers. Alternatif: Je clique sur voir les détails de cette séance sur la mauvaise séance, je suis dirigé vers la page détails de cette séance, d’ici, j’ai un lien me permettant de retourner à la liste. Je clique sur ce lien, ce qui me ramène à la liste, et de là je peux cliquer sur le bon détail. | 3 | 3
30 | Modifier Groupe Utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir modifier un Groupe d'utilisateur Afin que * Je puisse mettre à jour l’information | Le groupe d`utilisateur doit exister | Je veux modifier un groupe d’utilisateur. Je clique sur le lien de la page groupe d’utilisateur. Ensuite je peux cliquer sur le bouton modifier à côté du groupe en question. Le formulaire pour la modification du groupe d’utilisateur apparaît. Je modifie l’information désirée, puis je cliquer sur “ modifier”. La page de la liste des groupes d’utilisateur apparaît avec un message indiquant que le groupe a bien été modifié. Critère d’acceptation * Les validations sur les champs sont effectuées et adéquatement * Un message de confirmation est envoyé lors d’une modification * Après une modification on retourne a la page “Lister les groupe d’utilisateur” | Alternatif : Je suis dans l’interface des groupes d’utilisateur. Je clique sur le bouton modifier, mais une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action. Alors je clique sur retour à la liste. Je reviens la liste des groupes et aucune modification n’a été appliquée. Je reprends le scénario nominal, mais cette fois-ci pour un groupe que je désire réellement modifier. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « modifier » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2 | 5
31 | Consulter sessions | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir consulter une session Afin que · Je puisse y consulter les ateliers durant cette session | * La session doit exister | Je suis dans l’interface des sessions. Une fois dans le formulaire session, je peux cliquer sur « consulter » pour une session en particulier. Je peux consulter la session. Critères : * La page détail de la session est affiché | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la requête dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de session et un message d’erreur est affiché. Alternatif : Le scénario nominal s’exécute. Si une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans le formulaire de la liste des sessions et je peux recommencer le scénario nominal avec la bonne session. | 2 | 5
32 | Consulter atelier | En tant qu’ * Utilisateur Je veux * consulter un atelier Afin de * pouvoir lire les informations relatives à cet atelier. | * On peut consulter un atelier s’il existe. | Dans la section des ateliers, je peuxchoisir un atelier et cliquer sur le lien consulter vis-à-vis. Ce qui m’amène aune page de consultions ou je peux lire les informations de cet atelier. Critères : * Un page avec tous les détails de cet atelier est affiché. * Des liens pour modifier,supprimer (Administrateur seulement) et retour à la liste. | Exception : Le scénario nominals’exécute, mais lors de l’envoi de requête de consultation une erreur survient.Un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut tenter la consultation ànouveau. | 3 | 2
33 | Lister/Rechercher atelier | En tant qu’ * utilisateur, je veux * Lister les ateliers d’une Session Afin * de pouvoir consulter lesateliers, en ajouter, en modifier et en supprimer(admin) | * La session existe * Des ateliers sont présents ou pas pour cette session | Une fois que je suis sur la section degestion de session, je peux consulter la liste des ateliers. Dans cette liste,je peux faire le choix de consulter un atelier. Critères : * Une liste avec tous les ateliers apparaît. * Si aucun atelier est présent, un message apparaît pour dire que la liste est vide. | Exception : Le scénario nominals’exécute, mais lors de l’envoi de requête de consultation une erreur survient.Un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut tenter la consultation ànouveau. | 1 | 2
34 | Rechercher/Lister une séance | En tant que * Utilisateur Je veux * pouvoir lister les séances d’un atelier Afin que * je puisse gérer ceux-ci. | * Une session doit exister * Un atelier doit exister | Un fois que je me rends sur le détail d’un atelier en particulier, je peux appuyer sur voir toutes les séances appartenant à cet atelier en particulier. Une liste contenant toutes les séances s’affiche avec le bouton “Détail” pour chacune de ces séances. Critères: * Une liste apparaît avec toutes les séances. | Alternatif: Un fois que je me rends sur le détail d’un atelier en particulier, je peux appuyer sur voir toutes les séances appartenant à cet atelier en particulier. Il n’y a aucune séance dans cet atelier, et je suis dirigé vers la page de liste, mais un message indique qu’il n’y a aucune séance dans cet atelier. Exception: En cliquant sur voir toutes les séances appartenant à cet atelier, une erreur de connexion à la base de données survient, alors un message est affiché indiquant qu’une erreur avec la base de donnée est survenue et je reste sur la page des ateliers. | 2 | 2
35 | Ajouter un option au logiciel | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir ajouter un option au logiciel. Afin que · Je puisse y ajouter un option au logiciel. | * La catégorie existe | Je suis dans l’interface option du logiciel et je clique sur la catégorie à ajouter une option. Je clique sur “ajouter” remplis le champs voulu. Ensuite je suis de retour dans la liste d’options du logiciel, un message de confirmation apparaît et je vois la nouvelle option dans la liste d’options. Critères: * Retour à la liste d’option * Message de confirmation * Peut voir la nouvelle option ajoutée | Exception: Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire gérer options logiciel. L’utilisateur peut ensuite recommencer l’ajout. Exception: Si une fois sur le formulaire ajouter une option, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans le formulaire gérer options du logiciel et aucune option n’a été ajoutée. | 2 | 5
36 | Gérer les présences d’une séance | En tant que * Utilisateur Je veux * pouvoir gérer les présence d’une séance Afin que * Chaque participant de cette séance puisse avoir leurs présences aux séances d’enregistrer et insérer dans la base de données. | * Une session doit exister * Un atelier doit exister * La séance en question doit existant * Le ou les participants doivent exister | Un fois que je me rends sur les détails d’une séance, je peux voir la liste des participants de cette séance. Dans cette liste, j’ai l’option (bouton radio) de choisir si le participant était présent, absent ou en retard. Dès que j’ai sélectionné les bons boutons, je clique sur “enregistrer” les modifications, un message de confirmation s’affiche. Les présences de tous les participants de cette séance sont enregistrées. Critères: * Les bon bouton radio est sélectionné * Un message de confirmation s’affiche | Alternatif: Je suis sur la page de détail d’une séance, je spécifie les présences de tous les participants, au lieu de cliquer sur enregistrer les modifications, j’appuie sur un autre lien ou le retour, un message s’affiche m’indiquant que des modifications ont eu lieu, mais n’ont pas été sauvegardé et me demande si je veux rester sur la page, j’appuie sur “rester sur la page”. Maintenant j’appuie sur enregistrer les modifications et le message de confirmation s’affiche. Exception: Je suis sur la page de détail d’une séance, je spécifie les présences de tous les participants, au lieux de cliquer sur enregistrer les modifications, j’appuie sur un autre lien ou le retour, un message s’affiche m’indiquant que des modifications ont eu lieux et me demande si je veux rester sur la page, j’appuie sur non et je suis dirigé vers le lien que j’ai cliqué. Aucune modification n’a été enregistrer. | 2 | 3
37 | Modifier Atelier | En tant qu’ * utilisateur je veux * Modifier un atelier à une session Afin de * pouvoir changer, lesinformations relatives ont cet atelier | * L’atelierexiste | Une fois que je suis dans la section degestion de session, je peux en choisir une et lister ses ateliers. J’arrivealors dans une sous-section « atelier » ou je peux cliquer surmodifier et je suis redirigé vers un formulaire avec toutes les données de l’atelier. D’ici, je peux modifier chacune d’entre elles et je clique sur modifier.Je suis redirigé vers la liste des ateliers et un message de confirmationapparaît. Critères : * Je suisredirigé à la liste des ateliers. * Un message de confirmationest affiché. | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion desateliers et je veux modifier un atelier. Cependant, lorsque je rencontre unchamp requis dont je n’ai pas l’information, je peux sortir de l’interface encliquant sur « retour à la liste » et aucune modification ne sera apportée ausystème. Exception : Le scénario nominals’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « modifier » etune erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées auformulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer quel’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2 | 5
38 | Supprimer atelier | En tant qu’ * administrateur je veux * Supprimer un atelier Afin d' * enlever les ateliers qui necorrespondent pas à nos besoins ou auraient été créés par erreur | * On ne peut pas supprimer un atelier s’il contient des séquences * L’atelier en question doitexister. | Dans la section des ateliers, je peuxcliquer sur détails ce qui m’amène vers la page détail. D’ici je peux cliquersur le lien supprimer. Un message me demande alors si je souhaite vraimentsupprimer cet atelier. Si je sélectionne OK et je suis redirigé vers la listedes ateliers et un message de confirmation s’affiche. Critères : * Je suis de retour à la liste. * Un message de confirmations’affiche | Alternatif : Je suis dans l’interface de détailsd’un atelier et je veux supprimer un atelier. Cependant, lorsque je clique surle bouton supprimer, j’hésite. Lorsque le message de suppression s’affiche, jechoisis d’annuler et rien ne se produit. Exception : Le scénario nominals’exécute. Je peux cliquer sur supprimer, mais une séance existe pour cetatelier. Un message d’erreur m’indique que je ne peux pas supprimer cetatelier, car il contient déjà des séances. Aucun changement ne s’est produit. | 3 | 5
39 | Consulter Groupe Utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir consulter un Groupe d'utilisateur Afin que * De visualiser l’information pour ce groupe | Le groupe d’utilisateur doit exister | Je veux consulter un groupe d’utilisateur. Je vais dans la page des groupes d’utilisateur, une fois le groupe trouvé, je clique sur « consulter » ce qui me montre le nom, la description, les droits accorder à ce groupe ainsi que la liste des utilisateurs dans ce groupe. Critère d’acceptation * Les bonnes informations sont affichées * Un bouton me permettant de retourner à la liste est présent * Un bouton me permettant de modifier le groupe est présent * Un bouton me permettant de supprimer le groupe est présent | Alternatif : Je suis dans l’interface des groupes d’utilisateur. Je clique sur le bouton consulter, mais je me trompe de groupe. Un bouton retour à la liste me permets de retourner à la liste et de choisir le groupe de soutien que je voulais consulter. | 2 | 3
40 | Rechercher/Lister un objectif | En tant qu’ * utilisateur Je veux * pouvoir lister les objectifs d’un client Afin de * pouvoir gérer ceux-ci. | Le client doit exister | Une fois que je me rends sur le détail d’un client en particulier, je peux appuyer sur visionner tous les objectifs de ce client. Une liste avec tous les objectifs de ce client est affichée. De là j’ai la possibilité d’appuyer sur “détail” chacun de ces objectifs. Critères : * La liste des objectifs est affichée | Alternatif: Une fois que je me rends sur le détail d’un client en particulier, je peux appuyer sur visionner tous les objectifs de ce client. Mais le client n’a aucun objectif, alors je suis redirigé vers la page des objectifs mais un message s’affiche indiquant qu’il n’y aucun objectif. | 1 | 2
41 | Afficher les options du logiciel | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir afficher les options du logiciel. Afin que * Je puisse visionner les options pour gérer le système. | * Le tableau liste les options du logiciel. | Un fois que je suis sur la section gérer les options du logiciel, je peux chercher les options du programme, puis je peux cliquer sur celle recherchée. Ce qui me permet de gérer les options du système. Critères: * Les options du système sont affichés | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la recherche dans la base de données une erreur survient et aucune options ne concorde les critères de recherches. La navigation est renvoyée à la page des options du logiciel et un message d’erreur est afficher. | 3 | 3
42 | Supprimer un objectif | En tant qu’ * utilisateur, Je veux * pouvoir supprimer un objectif d’un client Afin de * pouvoir enlever ces informations du sein de la base de donnée. | * Le client doit exister * L’objectif en question doit exister | Un fois que je me rends le détail d’un objectif, je clique sur “supprimer” ce qui affiche un message me demandant si je suis certain de vouloir supprimer cet objectif. Ici j’ai le choix de cliquer sur oui ou non, je clique sur oui. Un message de confirmation s’affiche et je peux voir également que l’objectif est disparu de la liste. Critères: * Rediriger vers la liste * Un message apparaît * L’objectif n'apparaît plus | Exception : Un fois que j’ai parcouru le scénario nominal jusqu’à ce qu’un message me demandant si je suis certain de vouloir supprimer cet objectif. Ici j’ai le choix de cliquer sur oui ou non, je clique sur non. Je suis renvoyé à la liste des objectifs et rien ne s’est passé. Je peux voir que l’objectif en question est toujours présent dans la liste des objectifs. | 2 | 3
43 | Imprimer rapport statistique | En tant qu’ * utilisateur Je veux * imprimer des rapports statistiques. Afin d’ * être capable de voir desrapports sur les clients en version papier | * On doit être connecté | Dans la sectioncréation de rapport, une fois que je suis satisfait du rapport que j’ai devantles yeux, je peux choisir de l’imprimer pour avoir une version papier decelui-ci. J’appuie sur un bouton imprimer et une fenêtre d’impression s’ouvre.Si j’appuie sur OK, l’impression se fait sur mon imprimante par défaut. * La boîte de dialogue de l’imprimante s’ouvre * Le bon document est imprimé | Exception : Le scénario nominal commence. Après avoir appuyé surimprimer, je me rends compte qu’aucune imprimante n’est installée sur monordinateur, je peux alors choisir l’option annuler qui me retourne à la pageprécédente. | 2 | 5
44 | Modifier un option au logiciel | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir modifier un option au logiciel. Afin que · Je puisse y modifier un option au logiciel. | * l’option doit déjà exister | Je suis dans l’interface option du logiciel et je clique sur la catégorie à modifier une option. Je clique sur “modifier” remplis les champs voulus. Ensuite je suis de retour dans la liste d’options du logiciel, un message de confirmation apparaît et je vois la nouvelle option dans la liste d’options. Critères: * Retour à la liste d’option * Message de confirmation * Peut voir l’option modifiée | Exception: Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire gérer options logiciel. L’utilisateur peut ensuite recommencer la modification. Exception: Si une fois sur le formulaire modifier une option, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans le formulaire gérer options du logiciel et aucune option n’a été modifié. | 2 | 5
45 | Modifier un objectif | En tant qu’ * utilisateur je veux * pouvoir modifier un objectif d’un client afin de * pouvoir garder ces informations au sein de la base de donnée. | * Le client doit exister * L’objectif en question doit exister * Les champs requis doivent être remplis correctement | Un fois que je me rends sur le détail d’un objectif en particulier. De là, je peux sélectionner modifier, ce qui m’amène à la section modifier un objectif. De là, je peux voir tous les champs constituant cet objectif. De là, je peux modifier chacun de ces champs et, une fois terminé, je peux cliquer sur envoyer. Un message de confirmation apparaît et je suis de retour au détail de cet objectif. Critères : * Rediriger vers les détails de l'objet * Un message apparaît * Les modifications ont eu lieu | Alternatif : Un fois que j’ai parcouru le scénario nominal jusqu’à la section modifier un objectif, je saisie les informations que je désire modifier mais j’ai mal saisie certaines informations, lorsque j’appuie sur le bouton envoyer, des messages d’erreurs vis à vis les champs en défaut s’affiche pour m’indiquer les endroits où j’ai fait des erreurs. Je corrige les erreurs et lorsque j’appuie à nouveau sur le bouton envoyer, le message de confirmation s’affiche pour indiquer le succès de l’opération. | 2 | 3
46 | Ajouter Groupe Utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir consulter les informations d’un utilisateur présent dans la base de données Afin que * Je puisse être au courant des informations relatives à quelqu’un | L’utilisateur et tous ses champs peuvent être consulté | Un fois que j’ai un utilisateur sélectionné, je dois cliquer sur consulter cet utilisateur. Une section s’ouvrira et je serai en mesure de consulter tous les droits et informations relatives à cet utilisateur. Une fois toutes les informations consultées, je peux cliquer sur retour à la liste je peux continuer. * Les informations sont correctement affichées * Les bouton d’action retour à la liste, modifier, et supprimer pour l’administrateur | Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « ajouter » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2 | 2
47 | Consulter un objectif | En tant que * Utilisateur Je veux * pouvoir consulter les objectifs d’un client Afin que * de pouvoir consulter toutes les informations concernant cette objectif | * Le client en question existe * L’objectif en question existe | Un fois que je me rends sur la liste des objectifs d’un client. je clique sur “détail” d’un objectif en particulier. Une nouvelle page avec tous les détails de l’objectif apparaît. Critères: * Une page avec tous les détails de l’objectif en question apparaît. | Exception: En cliquant sur voir les détails de cette objectif, une erreur de connexion à la base de données survient, alors un message est afficher indiquant qu’une erreur avec la base de donnée est survenue et je reste sur la page détail du client. Alternatif: Je clique sur voir les détails de cet objectif sur le mauvais objectif, je suis dirigé vers la page détails de cet objectif, d’ici, j’ai un lien me permettant de retourner aux détails du client. Je clique sur ce lien, ce qui me ramène aux détails du client, et de là je peux cliquer sur le bon objectif. | 2 | 3
48 | Trier Client | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir rechercher un client Afin que * Visionner les informations à son sujet | * Il est possible de cliquer sur les colonnes pour que le tableau se trie en ordre croissant ou décroissant de ce champ. * Des clients sont présents dans la liste. | Quand j’arrive dans l’interface client, une liste de client est affichée. Je veux trier par nom, donc je cliquer sur la colonne nom. Ensuite, je veux trier par « Nom de groupe de soutient » alors je clique sur cette colonne et le trie s’effectue. Critères : * La liste se trie. | Alternatif : Je suis dans l’interface client et je veux trier par nom. Je clique sur nom et je ne trouve pas l’information voulut. Je désir remettre le trie qui m’avait été envoyé par le système alors je dois rafraichir la page. | 3 | 5
49 | Supprimer un option de logiciel | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir supprimer une option de logiciel de la base de données Afin que · Je puisse y supprimer définitivement cette option de la base de données. | * L’option doit exister | Je suis à la page de configuration des options système. D’ici je vois chacune des options du système. Pour chaque option, je peux en choisir une et cliquer sur supprimer cette options. Un message s’affiche pour me demander si je veux réellement supprimer cette option. Je clique sur oui. Un message s’affiche pour confirmer que l’options est supprimer. Critères: * Un message de confirmation apparaît * Retour à la liste d’option * L’option n’est plus présente dans la liste déroulante | Exception: Le scénario nominal se déroule jusqu’au message qui demande si je veux réellement supprimer cette option. Je clique sur non. Je reste sur la page de configuration et rien ne s’est passé. Je peux voir que l’option est toujours présente dans la liste déroulante. | 3 | 3
50 | Ajouter un objectif | En tant que * Utilisateur Je veux * pouvoir ajouter un objectif à un client Afin que * de pouvoir lier un objectif un objectif à un client | * Un client doit exister. * Les champs requis doivent être remplis correctement. | Un fois que je me rends sur la liste d’objectif d’un client. De là, je peux sélectionner ajouter, ce qui m’amène à la section ajouter un objectif. De là, je peux saisir les champs requis et, une fois terminé, je peux cliquer sur envoyer. Un message de confirmation apparaît. Critères: * Message de confirmation * Le formulaire est vide et prêt pour ajouter un nouveau | Un fois que j’ai parcouru le scénario nominal jusqu’à la section ajouter un objectif, j’ai mal saisie certaines informations, lorsque j’appuie sur le bouton “envoyer”, des messages d’erreurs vis à vis les champs en défaut s’affiche pour m’indiquer les endroits où j’ai fait des erreurs. Je corrige les erreurs et lorsque j’appuie à nouveau sur le bouton envoyer, le message de confirmation s’affiche pour indiquer le succès de l’opération. | 1 | 3
51 | Consulter une option du logiciel | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir consulter une option du logiciel. Afin que · Je puisse en savoir plus sur cette option. | * L’option doit exister | Je suis dans l’interface option du logiciel et je vois la liste d’options. Critère : * Les options sont visionnées | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la requête dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire gérer options logiciel. L’utilisateur peut ensuite recommencer la consultation. Exception : Si une fois sur le formulaire gérer options du logiciel, je veux annuler mon action, alors je clique sur annuler. Je suis redirigé dans l'accueil du logiciel. | 2 | 5
52 | Supprimer Client | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir supprimer un client Afin que * Faire le ménage dans le système | Le client doit exister | Je suis dans l’interface détails d’un client. Je peux cliquer sur un bouton « supprimer client » qui affiche une demande de confirmation. Je clique sur la confirmation. Un autre avertissement m’indique que le client est lié à d’autre entité et va être supprimer de ceux-ci Ensuite la navigation retour à la page de gestion client avec un message de confirmation qui indique que le client a bien été supprimer. Je peux voir que le client n’est plus dans la liste. Critères : * Je suis redirigé vers la liste des clients. * Un message de confirmation s’afficher. | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion des clients et je veux supprimer un client. Je change d’idée et je veux annuler mon action. Je peux annuler la suppression en cliquant sur « annuler » et aucune modification sera apporter au système. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Lors de la suppression dans la base de données, une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page principale indiquant qu’il y a eu échec de la suppression. | 2
53 | Exporter un rapport statistique | En tant que * Utilisateur Je veux * pouvoir exporter un rapport statistique Afin que * je puisse avoir une version fichier stocké sur mon ordinateur ou ailleurs. | Le rapport doit exister | Une fois que je suis sur la page du rapport, j’appuie sur le bouton exporter. Une boîte de dialogue apparaît me permettant de choisir un emplacement sur mon ordinateur et me demandant de choisir un nom pour le fichier. Une fois l’emplacement et le nom choisie, j’appuie sur enregistrer. La boîte de dialogue disparaît et je suis de retour à la page du rapport. Critères: * Le fichier existe dans le répertoire ou il à été créé * Le contenu est fichier est valide | Alternatif : Dans la boîte de dialogue, je rentre un nom qui existe déjà à l’emplacement ou je veux l’enregistrer, Une boîte de dialogue apparaît me demandant si je veux remplacer l’élément, je clique sur non. Une fois de retour, je change le nom et j’appuie sur enregistrer. La boîte de dialogue disparaît et je suis de retour à la page du rapport. | 3 | 5
54 | Lister / Rechercher Client | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir rechercher un client Afin que * Visionner les informations à son sujet | * S’il y a aucun client, un message indiquant qu’il n’y a aucun client qui correspond à la recherche. * S’il y a des clients, la liste s’affiche * L’utilisateur peut sélectionner les actions Modifier, Détail | Quand j’arrive dans l’interface client, une liste de client est affichée et me permet de rechercher le client que je désir visionner les informations. Les bonnes informations sont affichées. Critères : * La page avec la liste des clients s’affiche. * Les liens d’actions sont présents. | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion de client et il n’y a aucun client dans le système. Un message m’indique qu’il n’y a aucun client à afficher. | 1 | 3
55 | Rechercher notes | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir rechercher un ou les notes reliées à un client Afin que * Je puisse accéder aux notes reliées aux clients | * Le client existe | Un fois que je suis sur la section détail client, je peux cliquer sur voir les notes de ce client. Ce qui m’amène vers la liste des notes du client et je suis en mesures de pouvoir consulter la note en besoin. Critères : * La liste des notes affichée | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la recherche de la note dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de notes et un message d’erreur est affiché. | 1 | 3
56 | Ajouter notes | En tant que · Utilisateur Je veux · Pouvoir modifier un notes relié à un client Afin que · Je puisse ajouter une note au client. | * Le client existe | Une fois que je suis sur la section gestion client, je peux choisir un client. Je peux cliquer sur la section notes du client. Ce qui m’amène vers un formulaire qui me permet de saisir les champs nécessaires afin d’ajouter une note au client. Une fois les données saisit, je peux cliquer sur envoyer et la note sera ajoutée dans la base de données. J’ai un message de confirmation qui s’affiche. Critères : * Le formulaire est vide * Message de confirmation | Exception Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de note et un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut ensuite recommencer l’ajout. | 1 | 3
57 | Modifier Client | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir modifier un client Afin que * Pouvoir stocker l’information en lien avec ce client | * Le client existe déjà dans le système. * Les champs requis doivent être remplis correctement. * Après la modification, les champs modifiés sont correctement modifiés. | Je suis dans l’interface de gestion client. Je peux cliquer sur un bouton « modifier client » qui affiche le formulaire déjà remplis avec les informations actuelles. Une fois les informations modifier, je cliquer sur « modifier ». Ensuite la navigation retour à la page de gestion client avec un message de confirmation qui indique que le client a bien été modifier. Je peux aussi voir le client dans la liste des clients. Critère : * Je suis de retour à la page gestion client * Un message de confirmation s’affiche | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion des clients et je veux modifier un client. Cependant, une fois le formulaire ouvert, je décide de changer d’idée et de ne pas modifier le client. Je peux sortir de l’interface en cliquant sur « retour à la liste » et aucune modification sera apportée au système. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « modifier » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2 | 5
58 | Modifier notes | En tant que * Utilisateur Je veux * Je veux pouvoir modifier une note d’un client Afin que * Je puisse garder une trace de cette modification. | * Le client doit exister * La note doit exister. | Une fois que je suis sur la section note. Je peux cliquer sur “modifier”, ce qui m’amène vers un formulaire qui me permet de saisir les champs nécessaires afin de modifier une note au client. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur “envoyer”. J’ai un message de confirmation qui s’affiche et je suis rediriger vers la liste de note. Critère: * Redirection vers les détails de la note * Message de confirmation * Les modifications sont visibles | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de note et un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut ensuite recommencer la modification. | 1 | 3
59 | Consulter Client | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir consulter un client Afin que * Pouvoir soulever l’information en besoin en lien avec le client | Le client existe déjà dans le système. | Je suis dans l’interface de gestion client. Je peux cliquer sur un bouton « Détail client ». Critère : * La page détail du client est affiché | Exception : Le scénario nominale s'exécute, mais une erreur avec la base de données m’empêche d’ouvrir la page et un message d’erreur de connexion s’affiche. | 1 | 5
60 | Gérer Suivi | En tant que * Administrateur Je veux * Gérer le suivi Afin que * Mettre à jour les informations | Le client doit exister | Je suis dans l’interface de gestion client. Je peux cliquer sur le bouton « ajouter client » ou « modifier client » qui affiche le formulaire pour saisir les informations pour ajouter ou modifier un client. Je veux modifier le suivi alors je clique sur la case « modifier » suivi. Le formulaire du suivi est affiché et je peux indiquer les informations nécessaires. Une fois les modifications terminées, je clique sur « ajouter » et les informations sont enregistrées. Critère : * Les données sont correctement ajoutées ou modifier * Un message de confirmation est afficher | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion des clients et je veux gérer les données suivi un client. Cependant, lorsque je rencontre un champ requis dont je n’ai pas l’information. Je peux sortir de l’interface en cliquant sur « retour à la liste » et aucune modification sera apportée au système. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « ajouter » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 1 | 8
61 | Supprimer document | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir supprimer un document relié à un client Afin que * Je puisse détruire un document rendu inutile | Le document doit exister | Un fois que je suis sur la section gestion client, je peux choisir un client, puis je peux cliquer visionner les documents. Ce qui m’amène vers la liste de document du client et je suis en mesure de pouvoir recherché le document en besoin. Une fois sur le document, je peux supprimer le document. Une fois le document supprimé, je peux cliquer sur confirmer et le document sera supprimer. Ensuite, J’ai un message de confirmation qui s’affiche et je peux continuer Critère : * Le document est supprimé * Un message de confirmation s’affiche * Je suis de retour à la liste | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la suppression dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page des documents et un message d’erreur est affiché indiquant que le document est toujours présent. | 3 | 2
62 | Ajouter Client | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir ajouter un client Afin que * Pouvoir stocker l’information en lien avec ce client | Les champs requis doivent être rempli correctement | Je suis dans l’interface de gestion client. Je peux cliquer sur un bouton « ajouter client » qui affiche le formulaire pour saisir les informations pour ajouter un client. Une fois les champs remplis, je cliquer sur ajouter. Ensuite, un message de confirmation apparaît et le formulaire se vide me permettant d’ajout un autre client. Critère : * Un message de confirmation apparaît * Le formulaire se vide * Le client est visible dans la liste des clients | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion des clients et je veux ajouter un client. Cependant, une fois lorsque je rencontre un champ requis dont je n’ai pas l’information. Je peux sortir de l’interface en cliquant sur « retour à la liste » et aucune modification sera apporter au système. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « ajouter » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 1 | 5
63 | Supprimer notes | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir supprimer une note Afin que * Je puisse mettre à jour la base de données | * La note doit existe | Une fois que je suis sur la section note. Je peux cliquer sur “supprimer”. J’ai un message de confirmation qui s’affiche, je clique sur “oui”. Finalement, je suis redirigé vers la liste de note et un message de confirmation apparaît. Critères: * Retour à la liste * Message de confirmation * La note n'apparaît plus | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée au formulaire de note et un message d’erreur est affiché. L’utilisateur peut ensuite recommencer la suppression. | 2 | 2
64 | Rechercher/lister documents | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir rechercher un ou les documents reliés à un client Afin que * Je puisse accéder aux documents reliés aux clients par la suite | Le tableau liste des documents du client doit pouvoir être affiché en tout temps pour pouvoir y rechercher. | Un fois que je suis sur la section gestion client, je peux choisir un client, puis je peux cliquer sur l’interface des documents. Ce qui m’amène vers la liste de documents du client et je suis en mesures de pouvoir recherché le document en besoin. Critère : * L’utilisateur doit être en mesure de télécharger le document recherché * La liste de document est affichée | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la recherche dans la base de données une erreur survient et aucun document n’est présent dans l’utilisateur. La navigation est renvoyée à la page des documents et un message d’erreur est afficher indiquant qu’il n’y a aucun document présent. | 1 | 3
65 | Imprimer notes | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir imprimer une note reliée à un client Afin que * Je puisse avoir une copie physique | * Le client doit exister * La note doit exister. | Une fois que je suis sur le détail d’une note. Je peux donc choisir le bouton “imprimer”. Une boîte de dialogue apparaît, me permettant d’imprimer. Critères: * La page est à l’imprimante | Exception: Le scénario nominal s’exécute, mais lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, je clique sur “annuler” et donc l’impression n’aura pas lieu. | 3 | 8
66 | Ajouter Rapport statistique | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir ajouter un rapport statistique Afin que * Pouvoir stocker des statistiques sur les clients en cette date. | * Le rapport est enregistré dans la base de données * Le rapport est visible dans la liste des rapports | Je veux ajouter un rapport statistique. Je clique sur le lien de la page de rapports statistiques. Ensuite je peux cliquer sur ajouter. Le formulaire pour l’ajout d’un rapport apparaît. Je choisis les options en utilisant le cas d’utilisation choisir les options. Les statistiques sont mis à jour dans la page. Une fois terminé je clique sur « Ajouter ». Je suis redirigée vers la page de gestion des statistiques. Je peux voir un message m’indiquant que la statistique à bien été ajouter. Je peux voir le rapport dans la liste des rapports. * Le rapport est dans la liste des rapports | Exception : Je suis dans l’interface des rapports statistique. Je clique sur le bouton ajouter, mais une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action. Alors je clique sur « retour à la liste ». Je reviens la liste des rapports et aucune modification n’a été appliquée. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « ajouter » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 2 | 5
67 | Modifier documents | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir modifier un document relié à un client Afin que * Je puisse mieux classer les documents déjà présents d’un client ou le remplacer par une version plus récente | Le document doit exister | Un fois que je suis sur la section gestion client, je peux choisir un client, puis je peux cliquer visionner les documents. Ce qui m’amène vers la liste de document du client et je suis en mesures de pouvoir recherché le document en besoin et je peux cliquer sur « modifier ». Une fois sur le formulaire du document, je peux changer les champs du document et je peux remplacer le fichier déjà présent. Une fois le document renommé et/ou remplacé, je peux cliquer sur confirmer et le document sera modifié. Ensuite, J’ai un message de confirmation qui s’affiche et je peux continuer Critère : * Les champs d’un document sont changés * Je suis renvoyé vers la liste des documents * Message de confirmation | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la recherche dans la base de données une erreur survient et aucun document n’est présent dans le client. La navigation est renvoyée à la page des documents et un message d’erreur est affiché indiquant qu’il n’y a aucun document présent. | 2 | 2
68 | Supprimer utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir supprimer un utilisateur dans la base de données Afin que * L’utilisateur ne soit plus disponible | L’utilisateur existe | Un fois que je suis sur la section détail d’un utilisateur, je peux cliquer sur supprimer un utilisateur. Une fois l’utilisateur supprimer, je peux cliquer sur confirmer et après vérifications, l’utilisateur ne fera plus partie de la base de données. Ensuite, J’ai un message de confirmation qui s’affiche et je peux continuer. Critère : * Retour à la liste des utilisateurs * Message de confirmation * L’utilisateur n’est plus dans la liste | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la suppression dans la base de données une erreur survient avec la base de données. La navigation est renvoyée à la page de gestion des utilisateurs et un message d’erreur est afficher indiquant que l’action n’a pas pu être compléter. | 2 | 5
69 | Ajouter documents | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir ajouter un document dans à un client Afin que * Je puisse accéder aux documents reliés aux clients par la suite | Les champs requis doivent être rempli correctement | Un fois que je suis sur la section gestion client, je peux choisir un client, puis je peux cliquer sur ajouter un document. Ce qui m’amène vers la liste de document qui me permet d’ajouter un document à ce client à partir de l’explorateur de fichier. Une fois le document sélectionné, je peux cliquer sur envoyer et le document sera ajouter dans la base de données lié au client. Puis, J’ai un message de confirmation qui s’affiche. Critère : * Le document doit être sauvegardé. * L’utilisateur doit pouvoir saisir un fichier dans l’ordinateur et l’ajouter au client * Retour à la liste de document * Message de confirmation | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’enregistrement dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page des documents et un message d’erreur est afficher. Je peux peut ensuite recommencer l’ajout. | 1 | 3
70 | Choisir option statistique | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir modifier les options d’un rapport statistique Afin que * Pouvoir modifier ou ajouter un rapport | Je suis dans l’interface ajouter ou modifier rapport statistique | Je en train d'ajouter une statistique et je peux choisir les différentes options comme la tranche d’âge, le sexe, le type de famille et etc. Quand je modifie les options, l’affichage se mets à jour selon le critère sélectionner. * L’affichage se mets à jour au fur et à mesure que les case sont cochés ou décochés | Alternatif : Je sélectionne une catégorie, mais lors du traitement dans le serveur, une erreur se produit. La case sélectionner ne se coche pas et je peux la resélectionné. Ensuite il n’y a eu aucune erreur et l’information à bien été transmise, alors la case se coche et l’information se mets à jour. | 2 | 5
71 | Spécifier droit d’accès | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir spécifier les droits d’accès d’un utilisateur Afin que * L’utilisateur puisse seulement accéder à l’information dont il lui est nécessaire | L’utilisateur existe | Un fois que je suis sur la section “détail” d’un utilisateur, je dois cliquer sur spécifier les droits d’utilisateur. Une section s’ouvrira et je serai en mesure de spécifier les droits. Une fois les droits spécifiés, je peux cliquer sur confirmer et après vérifications, l’utilisateur aura des droits spécifiés lorsque l’ajout ou la modification aura été effectué. Comme dans les autres cas, je reçois un message de confirmation qui s’affiche après l’ajout ou la modification et je peux continuer. Critères: * Retour au détail du client * Message de confirmation | Exception: Le scénario nominal s’exécute, mais lorsque le moment d’ajouter ou de modifier dans la base de données et qu’une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page de gestion des utilisateurs et un message d’erreur est afficher indiquant que les droits n’ont pas pu être appliqués. | 2 | 5
72 | Consulter les infos d’un document | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir consulter les infos un document relié à un client Afin que * Je puisse lire les informations du document | Le document doit exister | Un fois que je suis sur la section gestion client, je peux choisir un client, ensuite je sélectionne l’onglet document. Tout cela m’amène vers la liste des documents et puis je peux cliquer sur « consulter » un document. Ce qui m’amène vers une page d’information du document. Une fois le document consulté, je peux cliquer sur « retour » et je suis de retour à la liste. Critère : * La page d’information est affichée | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la recherche dans la base de données une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page des documents et un message d’erreur est afficher. Je peux peut ensuite recommencer. | 1 | 3
73 | Consulter un rapport statistique | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir consulter un Rapport Statistique Afin que * Visualiser les statistiques | Le rapport existe déjà. | Je veux consulter un rapport pour voir les statistiques. Je clique sur le lien de la page de rapport statistique. Ensuite je peux cliquer sur le bouton consulter à côté du rapport en question. La page de statistique apparaît et je peux visualiser. Je peux cliquer sur retour à la liste pour retourner à la liste des rapports. Critère : * Les statistiques sont bien affichés * Les boutons de navigations alternatif sont fonctionnels. | Alternatif : Je suis dans l’interface des statistiques. Je clique sur le bouton consulter, mais je me trompe de bouton, je me rends sur la mauvaise statistique. Un bouton retour à la liste me permets de retourner à la liste et de choisir le rapport que je voulais consulter. | 2 | 2
74 | Rechercher utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir rechercher un utilisateur déjà présent dans la base de données Afin de * Pouvoir vérifier les droits d’accès et les infos d’un utilisateur | L’utilisateur existe | Un fois que je suis sur la section gérer les utilisateurs, je peux cliquer sur rechercher un utilisateur. Je peux rechercher, les utilisateurs apparaîtront et il sera possible de les sélectionner et de voir leurs informations Critères: * La liste est affichée | Exception : Le scénario nominal s’exécute, mais lors de l’ajout dans la base de données une erreur survient, car les champs de recherche ne concordent avec aucun élément. La navigation est renvoyée à la page de gestion des utilisateurs et un message d’erreur est afficher indiquant que l’action n’a pas pu être compléter. | 1 | 3
75 | Modifier utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir modifier un utilisateur dans la base de données Afin que * Je puisse modifier les informations relatives à ce compte. | L’utilisateur existe | Un fois que je suis sur la section gérer les utilisateurs, je peux cliquer sur modifier utilisateur. Ce qui m’amène vers un formulaire où je peux modifier les informations relatives au compte de même que de lancer le cas d’utilisation spécifier droits. Une fois l’utilisateur modifié, je peux cliquer sur confirmer et après vérifications, l’utilisateur sera à jour dans la base de données. Ensuite, J’ai un message de confirmation qui s’affiche et je peux continuer. * L’utilisateur peut se connecter et accéder aux endroits restreint par les nouveaux droits d’accès | Le scénario nominal s’exécute, mais lors de la confirmation dans la base de données une erreur survient, car les champs à remplir ne comportaient pas les bons éléments. La navigation est renvoyée à la page de gestion des utilisateurs et un message d’erreur est afficher indiquant que l’action n’a pas pu être compléter. | 2 | 5
76 | Consulter Note | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir consulter une note Afin que * Pouvoir soulever l’information de la note en besoin en lien avec le client | * Le client existe déjà dans le système. * Le client à une note | Je suis dans l’interface de gestion des notes. Je peux cliquer sur un bouton « Détail note ». Critère : * La page détail de la note du client est affiché | Exception : Le scénario nominale s'exécute, mais une erreur avec la base de données m’empêche d’ouvrir la page et un message d’erreur de connexion s’affiche. | 1 | 5
77 | Modifier rapport statistique | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir modifier un rapport statistique Afin que * modifier les options du rapport | Le rapport doit exister | Une fois l’action « Rechercher rapport statistique » effectué, je clique sur le bouton modifier et une page avec les options et la visualisation apparaît. Quand je modifie les options j’active le cas d’utilisation « Choisir Option ». Au fur et à mesure que je choisis les options, la visualisons se mets à jour. Une fois terminé, je peux cliquer sur Enregistrer ce qui va enregistrer le rapport dans la base de données et me renvoyé à la page de gestion des rapports. Un message m’indiquant que le rapport à bien été modifié apparaît. je peux aussi modifier les date de début et de fin du rapport. * Les champs de sélection sont correctement modifiés * La statistique est visible dans la liste | Alternatif : Je suis dans l’interface des rapports statistique. Je clique sur le bouton modifier, mais une fois sur le formulaire, je veux annuler mon action. Alors je clique sur retour à la liste. Je reviens la liste des groupes et aucune modification n’a été appliquée. je choisis ensuite le bon rapport et continue le scénario nominale. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Une fois les données saisies, je peux cliquer sur « modifier » et une erreur survient dans la base de données. Les données sont renvoyées au formulaire et je peux lire un message d’erreur pour indiquer que l’enregistrement n’a pas pu s’effectuer. | 3 | 89
78 | Consulter Utilisateur | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir consulter les informations d’un utilisateur présent dans la base de données Afin que * Je puisse être au courant des informations relatives à quelqu’un | L’utilisateur et tous ses champs peuvent être consulté | Un fois que j’ai un utilisateur sélectionné, je dois cliquer sur consulter cet utilisateur. Une section s’ouvrira et je serai en mesure de consulter tous les droits et informations relatives à cet utilisateur. Une fois toutes les informations consultées, je peux cliquer sur retour à la liste je peux continuer. * Les informations sont correctement affichées * Les bouton d’action retour à la liste, modifier, et supprimer pour l’administrateur | Le scénario nominal s’exécute, mais lorsque le mauvais utilisateur a été sélectionné, alors il m’est possible de cliquer sur le bouton « retour vers la liste » qui retourne à liste et d’où il sera possible de sélectionner le bon utilisateur et exécuter le scénario nominal. | 2 | 2
79 | Rechercher rapport statistique | En tant que * Utilisateur Je veux * Pouvoir rechercher un rapport statistique Afin que * Pouvoir effectuer les diverses actions de gérer rapport statistique | * les rapports sont afficher * si il n’y a aucun rapport, un message est affiché pour le spécifier | Je suis dans le programme de parents-espoir, un bouton « Rapports et Statistiques » me permet d’aller dans la page de gestion des statistiques. Une liste de rapport est affichée et je peux naviguer dans la liste afin de trouver le rapport que je cherche. Une fois le rapport trouver, je peux actionner Modifier, Consulter, Imprimer et Exporter. | alternatif : Je veux voir les rapports statistique produit, mais quand j’arrive dans la page de gestion, un message m’indiquant qu’il n’y a aucun rapport est afficher car il n’y a aucun rapport d’enregistrer dans le système. | 2 | 2
80 | Supprimer rapport statistique | En tant que * Administrateur Je veux * Pouvoir supprimer un rapport statistique Afin que * Effacer un rapport indésirable | Le rapport doit exister | je sur la page détail d’une statistique. Je clique sur le bouton supprimer et un message de confirmation apparaît m’indiquant que le rapport va être supprimer. Je cliquer sur confirmer et je suis rediriger vers la liste des rapports. Un message m’indiquant que le rapport à bien été supprimer est affiché. * le message de confirmation est afficher * le rapport est bien supprimer | Alternatif : Je suis dans l’interface de gestion des rapports statistiques et je veux supprimer rapport. Je change d’idée et je veux annuler mon action. Je peux annuler la suppression en cliquant sur « annuler » et aucune modification sera apportée au système. je choisi le bon rapport et retour au scénario nominal. Exception : Le scénario nominal s’exécute. Lors de la suppression dans la base de données, une erreur survient. La navigation est renvoyée à la page principale indiquant qu’il y a eu échec de la suppression. | 3 | 3
81 | Traduction | Traduire la page |  |  |  | 2
82 | Traduction | Traduire la page |  |  |  | 2
85 | Upload fichier | https://dfcgit.cegep-ste-foy.qc.ca/1143219/restoconceptasp21/blob/master/RestoConceptWebAppASP21/Controllers/ItemController.cs |  |  |  | 2
86 | Upload fichier | https://dfcgit.cegep-ste-foy.qc.ca/1143219/restoconceptasp21/blob/master/RestoConceptWebAppASP21/Controllers/ItemController.cs |  |  |  | 2
88 | Vue Razor + controller Modifier suivi |  |  |  |  | 2
90 | Vue Razor + controller Get suivi |  |  |  |  | 2
91 | Gerer Personnal Follow Up |  |  |  |  | 2
92 | Gerer Pregnancy |  |  |  |  | 2
97 | adapter mediatR dans la couche test |  |  |  |  | 2
99 | Unit test présentation |  |  |  |  | 2
100 | Documentation |  |  |  |  | 2
101 | Unit test présentation |  |  |  |  | 2
102 | Documentation |  |  |  |  | 2
103 | Création de teste et application générique |  |  |  |  | 2
104 | Trouver le bloquage avec les classe template et mediatR | https://www.youtube.com/watch?v=QtDTfn8YxXg&t=45s |  |  |  | 2
105 | Lister client |  |  |  |  | 2
107 | Vérifier les scénario alternatif |  |  |  |  | 2
108 | Faire les test |  |  |  |  | 2
109 | Faire la documentation |  |  |  |  | 2
110 | Faire un teste unitaire pour la présentation |  |  |  |  | 2
111 | Faire la documentation |  |  |  |  | 2
112 | Faire la logique d'application |  |  |  |  | 2
113 | Faire un test unitaire de la présentation |  |  |  |  | 2
114 | Faire la documentation |  |  |  |  | 2
115 | Faire la présentation de cette page |  |  |  |  | 2
116 | Faire un teste unitaire de la présentation |  |  |  |  | 2
117 | Faire la documentation |  |  |  |  | 2
118 | Afficher les options du logiciel |  |  |  |  | 2
119 | Documentation côté HTML5 | Site de références pour l'affichage utilisé pour profil option: https://mdbootstrap.com/docs/jquery/javascript/accordion/ |  |  |  | 2
120 | Faire la traduction de cette page avec DATA annotation |  |  |  |  | 2
121 | Implementer la Pagination |  |  |  |  | 2
122 | arranger l'affichage du menu accordeon |  |  |  |  | 2
123 | Test modifier Suivi |  |  |  |  | 2
124 | Couche application Modifier suivi |  |  |  |  | 2
126 | Créer la vue |  |  |  |  | 2
127 | Valider le fonctionnement du formulaire |  |  |  |  | 2
128 | Ajouter les authorisation sur les controller |  |  |  |  | 2
129 | Ajouter les "if" pour les bouton accessible uniquement à l'administrateur |  |  |  |  | 2
130 | Creer la vue |  |  |  |  | 2
131 | Valider le fonctionnement du formulaire |  |  |  |  | 2
132 | Ajouter le bouton sur la vue |  |  |  |  | 2
133 | Creation du controller |  |  |  |  | 2
134 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
135 | Création de la vue générique |  |  |  |  | 2
136 | Implementer l'action du boutton ajouter |  |  |  |  | 2
137 | Implementer le bouton supprimer |  |  |  |  | 2
138 | Implémenter le bouton modifier |  |  |  |  | 2
139 | Creation de la vue |  |  |  |  | 2
140 | Creation du controller |  |  |  |  | 2
141 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
142 | Ajouter le bouton |  |  |  |  | 2
143 | Ajouter le controller |  |  |  |  | 2
144 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
145 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
146 | Trouver la bonne librairy ou fonction javascript qui va trier le tableau en très peu de code |  |  |  |  | 2
147 | Créer la vue |  |  |  |  | 2
148 | Créer le controller |  |  |  |  | 2
149 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
150 | Creer la vue |  |  |  |  | 2
151 | Creer le controller |  |  |  |  | 2
152 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
153 | Creer le controller |  |  |  |  | 2
154 | Creation de la vue pour les role des utilisateurs |  |  |  |  | 2
155 | Valider le fonctionnement du formulaire |  |  |  |  | 2
156 | Creation de la vue |  |  |  |  | 2
157 | Creation du controller |  |  |  |  | 2
158 | Valider le fonctionnement |  |  |  |  | 2
159 | Trouver une livrairie javascript qui va trier le tableau en peu de ligne de code |  |  |  |  | 2
160 | faire la vue |  |  |  |  | 2
161 | faire la vue |  |  |  |  | 2
162 | faire le controler |  |  |  |  | 2
163 | finir la couche application |  |  |  |  | 2
164 | faire le mediator |  |  |  |  | 2
165 | Corriger l'affichage de la nav-bar pour petit écrant |  |  |  |  | 2
167 | Corriger l'affichage de la nav-bar pour petit écrant |  |  |  |  | 2
168 | Test Get suivi |  |  |  |  | 2
169 | Couche application Get Suivi |  |  |  |  | 2
171 | Test Modifier Client |  |  |  |  | 2
172 | Couche application Modifier client |  |  |  |  | 2
174 | Arranger Affichage |  |  |  |  | 2
175 | Farie la couche application de Liste client |  |  |  |  | 2
176 | Test supprimer client |  |  |  |  | 2
177 | Faire la couche application supprimer Client |  |  |  |  | 2
178 | faire la vue modifier client |  |  |  |  | 2
179 | Test ajouter Client |  |  |  |  | 2
180 | Couche application Ajouter client |  |  |  |  | 2
181 | Documentation |  |  |  |  | 2
182 | Se documenter sur vue JS |  |  |  |  | 2
183 | Ajouter les profil otpion manquante. Voir dossier Domain/Entity/ProfilOption |  |  |  |  | 2
184 | Tester la vue modifier suivi |  |  |  |  | 2
185 | Migrer vers devops azure |  |  |  |  | 2
186 | Faire la migration avec excel |  |  |  |  | 2
187 | Traduction en francais |  |  |  |  | 2

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | \ | \ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bug | 1
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_yyyy-MM-dd HH:mm | readOnlyTestRange_General | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_System.AreaPath | \Iteration 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Epic | 2
[5 empty] | \Iteration 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Feature | 3
[5 empty] | \Iteration 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Issue | 4
[5 empty] | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_System.IterationPath | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Bug_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Epic_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Feature_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Issue_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Task_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Test Case_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_User Story_Microsoft.VSTS.Common.Priority | all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_Microsoft.VSTS.Common.Priority | Task | VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_A9-74-3C-60-20-83-BF-D2-70-44-DA-6E-AF-8C-55-96-9A-24-CE-B3
Test Case
User Story
all_VSTS_53ad1213_866b_4492_98bb_2dd6d09befc2_System.WorkItemType